## 01 Serviços AWS
Plataforma de Ensino com IA — Serviços AWS Selecionados e Justificativas
Serviço | Fase | Papel / Responsabilidade | Por que ESTE e não outro | Alternativa descartada | Razão da descarta
API Gateway HTTP API | F1 | Entry point de todas as requisições REST da plataforma | 71% mais barato que REST API ($1/1M vs $3.50/1M). Suporta JWT Authorizer, throttling nativo, sem necessidade de recursos avançados de REST API (chaves, usage plans). | REST API (API GW) | Mais caro sem benefício real para este caso de uso.
Lambda (Authorizer) | F1 | Valida JWT em toda requisição autenticada antes de encaminhar para a Lambda de negócio | Cache nativo no API GW por 300s — evita invocar a Lambda a cada request, reduzindo latência e custo. Stateless e escala a zero. | Middleware em servidor | Requer instância ativa 24/7, inviável com budget < R$100.
Lambda (Auth Passwordless) | F1 | Gera token aleatório, armazena hash no DynamoDB, envia email via SES. Valida token na verificação e emite JWT. | Pay-per-use puro. Não precisa de infra dedicada. Cold start < 500ms aceitável para fluxo de login (não é requisição de API crítica em tempo real). | Amazon Cognito (passwordless) | Cognito tem complexidade de configuração alta para passwordless custom. Custo de $0.0055/MAU e overhead operacional sem benefício aqui.
Lambda (Módulos) | F1 | Leitura de conteúdo dos módulos de ensino por trilha e hub | 30% do tráfego é leitura de conteúdo. Lambda + DynamoDB entrega p95 < 20ms para este padrão de acesso key-based. Sem estado a manter. | ECS Fargate | $15-20/mês mínimo mesmo com zero usuários. Inviável com budget R$50-100.
Lambda (Progresso) | F1 | Salva e lê progresso do usuário: XP, nível, streak, freeze, histórico de módulos concluídos | 40% do tráfego é escrita de progresso. Lambda scala horizontalmente sem configuração. Cada invocação é independente e curta (< 1s). | RDS PostgreSQL | Mínimo $13/mês (db.t3.micro). Não há JOINs complexos que justifiquem SQL. DynamoDB resolve com GSI.
Lambda (Quiz Request) | F3 | Recebe pedido de quiz, verifica cache no DynamoDB. Se miss, publica na SQS e retorna 202 assíncrono. | Desacopla o usuário do tempo de processamento da IA (Bedrock pode levar 3-10s). Padrão async-polling elimina timeout de API Gateway (29s max). | Chamada síncrona ao Bedrock | Timeout de 29s no APIGW seria atingido em picos. Experiência ruim para o usuário.
Lambda (QuizWorker) | F3 | Consumidor SQS. Lê conteúdo do módulo, chama Bedrock Haiku, valida resposta JSON, salva questões com TTL. | Processamento isolado e retentável. Se Bedrock falha, SQS reprocessa automaticamente (DLQ configurável). Timeout de Lambda: 15min. | Lambda síncrona inline | Sem retentativa automática. Falha na IA = falha para o usuário final.
Lambda (TopicSuggest) | F3 | Recebe sugestão de tema do usuário, valida, persiste como status=pending, notifica admin via SES. | Operação simples e pouco frequente. Lambda é ideal — escala a zero entre sugestões. | Fila de tickets manual (email direto) | Sem rastreabilidade, sem estado, sem possibilidade de automação futura.
Lambda (TopicApprove) | F3 | Rota admin-only que atualiza status do tema para approved/rejected e dispara geração de conteúdo. | Separação de responsabilidade clara. Role IAM específica para admin previne acesso não autorizado. | Update direto no banco pelo admin | Sem log de auditoria, sem controle de acesso granular.
DynamoDB (single-table) | F1 | Banco de dados principal: usuários, tokens, progresso, módulos, questões de quiz, temas. | FREE tier contínuo: 25GB + 200M req/mês para sempre. Single-digit ms de latência. Sem servidor para gerenciar. Escala automática. Modelo de acesso key-based + GSI suficiente para todos os casos de uso. | RDS Aurora Serverless v2 | Cold start de cobrança mínima (~$0.06/ACU-h). Mínimo de $7-15/mês. Complexidade de VPC e conexão. SQL não traz benefício real aqui.
SES (Simple Email Service) | F1 | Envio de tokens de login por email e notificações para o admin. | $0.10/1000 emails. Para centenas de usuários com ~2 emails/login/mês = centavos. Configuração simples com SDK. | SendGrid / Mailgun | Custo similar mas adiciona dependência externa. SES é nativo AWS com melhor deliverability quando domínio verificado.
CloudFront | F2 | CDN global para assets estáticos (JS, CSS, imagens) e cache de respostas de API. | 1TB de transferência FREE/mês. Reduz latência para usuários em qualquer região. Protege a origin (S3, APIGW) de tráfego direto. | Servir assets direto do S3 | Maior latência. S3 sem CDN cobra transferência de dados ($0.09/GB). CloudFront é mais barato para volumes >1GB.
S3 | F2 | Armazenamento de assets estáticos: imagens, PDFs, arquivos de conteúdo. | 5GB FREE/mês. $0.023/GB depois. Durabilidade 99.999999999%. Zero gerenciamento. | EFS / EBS | Necessitam de instâncias EC2 ativas. Overkill e caros para storage de assets.
Secrets Manager | F2 | Armazenamento seguro de: chave privada JWT (RS256), credenciais SES SMTP. | $0.40/secret/mês. Evita hardcode de segredos no código ou variáveis de ambiente em texto claro. Rotação futura simplificada. | SSM Parameter Store (SecureString) | Gratuito, mas menos adequado para secrets de alta sensibilidade. Secrets Manager tem auditoria melhor via CloudTrail.
IAM (Roles) | F2 | Cada Lambda tem role com permissões mínimas (least privilege): apenas as tabelas DynamoDB e recursos que usa. | Gratuito. Evita que comprometimento de uma Lambda exponha todos os dados. Padrão obrigatório de segurança. | Uma role compartilhada para tudo | Violação de least privilege. Se uma Lambda for comprometida, todas as tabelas ficam expostas.
CloudWatch Logs + Alarmes | F2 | Logs estruturados de todas as Lambdas. Alarmes em error rate > 1%, latência p95 > 2s, throttles DynamoDB. | 5GB de logs FREE/mês. Métricas de Lambda e API GW coletadas automaticamente sem configuração extra. | Datadog / New Relic | Custo mensal fixo de $15-100+. Desnecessário no estágio atual. CloudWatch resolve.
X-Ray | F2 | Tracing distribuído para o fluxo Auth → DynamoDB e QuizWorker → Bedrock. | 100k traces FREE/mês. Identifica gargalos de latência sem instrumentação manual complexa. | Jaeger / Zipkin auto-hospedado | Requer infraestrutura adicional. Sem benefício em time solo.
SQS (Standard Queue) | F3 | Fila entre Lambda Quiz Request e Lambda QuizWorker para processamento assíncrono da IA. | 1M req/mês FREE para sempre. Desacoplamento real entre frontend e processamento de IA. Retentativa automática. DLQ configurável. | EventBridge Pipes | Mais complexo para este padrão simples produtor-consumidor. SQS é suficiente e mais barato.
Bedrock (Claude Haiku) | F3 | Geração de questões de múltipla escolha com base no conteúdo dos módulos. | Pay-per-token sem custo fixo. Haiku é o modelo mais barato da família Claude ($0.25/1M input tokens). Sem infra de ML para gerenciar. Escala automática. | OpenAI GPT-4o mini | Similar em custo, mas adiciona dependência fora do ecossistema AWS. Bedrock mantém os dados na sua conta AWS (compliance).

## 02 Estimativa de Custo
Estimativa de Custo Mensal — Plataforma de Ensino com IA
Serviço | Unidade de Cobrança | Cenário Conservador (500 usuários) | Custo USD (Conserv.) | Custo BRL (~R$5.5/USD) | Cenário 10x (5.000 usuários) | Custo USD (10x) | Custo BRL (10x) | Free Tier Permanente? | Nota
API Gateway HTTP API | $1.00/1M req | 300k req/mês | $0.30 | R$1,65 | 3M req/mês | $3.00 | R$16,50 | Não | Após primeiro milhão
Lambda | $0.20/1M invocações + $0.0000166667/GB-s | 500k invoc. 128MB 500ms | $0.00 | R$0,00 | 5M invocações | $0.00 | R$0,00 | Sim (1M inv. + 400k GB-s) | Free tier permanente cobre bem
DynamoDB (reads/writes) | $1.25/1M WCU, $0.25/1M RCU | 5M req/mês | $0.00 | R$0,00 | 50M req/mês | $5.00 | R$27,50 | Sim (200M req/mês) | Free tier permanente generoso
DynamoDB (storage) | $0.25/GB/mês | 5GB | $0.00 | R$0,00 | 20GB | $0.00 | R$0,00 | Sim (25GB) | Cabe no free tier por muito tempo
SES (emails enviados) | $0.10/1.000 emails | 2.000 emails/mês | $0.20 | R$1,10 | 20.000 emails | $2.00 | R$11,00 | Não | 62k emails FREE se self-hosted
S3 (storage) | $0.023/GB/mês | 2GB assets | $0.05 | R$0,28 | 10GB | $0.23 | R$1,27 | Sim (5GB) | Assets crescem pouco
CloudFront | $0.009/GB transfer | 50GB transfer | $0.00 | R$0,00 | 200GB | $0.00 | R$0,00 | Sim (1TB) | Free tier cobre muito bem
Secrets Manager | $0.40/secret/mês | 4 secrets | $1.60 | R$8,80 | 4 secrets | $1.60 | R$8,80 | Não | Custo fixo independente de escala
CloudWatch Logs | $0.50/GB ingestão | 2GB logs | $0.00 | R$0,00 | 10GB logs | $2.50 | R$13,75 | Sim (5GB) | Atualização de retenção recomendada
X-Ray | $5.00/1M traces | 50k traces | $0.00 | R$0,00 | 200k traces | $0.00 | R$0,00 | Sim (100k traces/mês)
Bedrock Claude Haiku | $0.25/1M input + $1.25/1M output tokens | 50k req × 800 tokens | $2.00 | R$11,00 | 500k req × 800 tokens | $20.00 | R$110,00 | Não | Principal custo variável em escala
SQS | $0.40/1M mensagens | 50k mensagens | $0.00 | R$0,00 | 500k mensagens | $0.00 | R$0,00 | Sim (1M msg/mês)
TOTAL ESTIMADO |  |  | ~$4.15 | ~R$23/mês |  | ~$34.33 | ~R$189/mês
Observações importantes:
1. Taxa de câmbio considerada: R$5,50/USD (verificar atual antes de planejar).
2. Free tier permanente (não expira após 12 meses): Lambda, DynamoDB, CloudFront, SQS, S3 (5GB), X-Ray, CloudWatch.
3. Principal gargalo de custo em escala: Bedrock Haiku. Mitigação: cache agressivo de questões (TTL 7 dias, uma geração por módulo).
4. Secrets Manager é o único custo fixo relevante (~R$8.80/mês). Não escala com usuários.
5. Para ficar abaixo de R$50/mês com 500 usuários: viável facilmente. Para 5000 usuários: Bedrock é o limitante.
6. Estratégia de cache: mesmas questões servem para N usuários do mesmo módulo. Reduz custo de Bedrock em 10-100x.

## 03 Trade-offs e Riscos
Trade-offs Arquiteturais e Riscos com Mitigações
Decisão / Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | Trade-off aceito | Mitigação concreta
SES sandbox bloqueando emails em conta nova | Risco operacional | Alta (toda conta nova) | Alto (auth quebrada) | SES começa em sandbox mode: só envia para emails verificados | Solicitar saída do sandbox via AWS Support ANTES do go-live. Processo leva 24-48h. Verificar domínio com DKIM.
DynamoDB sem transações entre entidades diferentes | Trade-off técnico | Baixa | Médio | Sem ACID nativo entre tabelas. Ex: criar usuário e progresso inicial podem ficar inconsistentes se um falhar. | Usar DynamoDB TransactWrite para operações críticas (criação de usuário + progresso inicial). Idempotência por design.
Cold start do Lambda em horários de baixo tráfego | Risco de performance | Média | Baixo | Primeira invocação após período inativo pode demorar 500-1500ms (Node.js). Inaceitável para apps de tempo real, aceitável aqui. | Provisioned concurrency (custo extra) ou Provisioned Lambda para AuthRequest. Monitorar p95 via CloudWatch. No pior caso: 1s de latência na primeira request do dia.
Qualidade das questões geradas pelo Bedrock Haiku | Risco de produto | Média | Médio | Haiku é o modelo mais econômico. Pode gerar questões de baixa qualidade sem prompt cuidadoso. | Prompt engineering defensivo com schema JSON estrito. Validação estrutural antes de salvar. Fallback para banco de questões pré-geradas manuais. Avaliar upgrade para Sonnet se qualidade insuficiente (+custo).
Custo de Bedrock não previsível com crescimento | Risco financeiro | Média | Médio | Custo é proporcional ao número de chamadas e tokens. Sem controle nativo de gasto no Bedrock. | Cache agressivo (TTL 7 dias por módulo). Configurar AWS Budgets Alert em $20/mês. Rate limiting de geração por usuário (ex: 5 quizzes/dia).
Solução custom JWT vs Cognito | Trade-off de build vs buy | — | Médio | JWT custom exige manutenção da lógica de auth, rotação de chaves, revogação de tokens. | RS256 com Secrets Manager. Rotação de chaves manual trimestral. Blacklist de tokens no DynamoDB para logout. Cognito poderia simplificar mas adicionaria $0.0055/MAU e complexidade para passwordless.
Sem VPC para Lambdas | Trade-off de segurança | — | Baixo | Lambdas sem VPC têm acesso à internet diretamente. DynamoDB e outros serviços acessados via HTTPS público. | DynamoDB é acessado via HTTPS com credenciais IAM (não precisa de VPC endpoint para segurança). Adicionar VPC apenas se compliance exigir ou se adicionar RDS no futuro. VPC aumenta cold start em ~400ms.
Single-table DynamoDB design | Trade-off de complexidade | — | Médio | Curva de aprendizado inicial. Debugging mais difícil. Erros de PK/SK podem causar overwrite de dados. | Documentar o schema explicitamente (ver aba DynamoDB Schema). Usar prefixos claros (USER#, TOKEN#, MODULE#, QUIZ#, TOPIC#). Testes de integração para operações críticas.
us-east-1 em vez de sa-east-1 | Trade-off de custo vs latência | — | Baixo | sa-east-1 (São Paulo) tem serviços ~30-50% mais caros. Bedrock não disponível em sa-east-1. Latência extra: ~150ms vs sa-east-1. | CloudFront mitiga latência de assets. Latência de API de 150-200ms é aceitável para plataforma de ensino (não é trading em tempo real). LGPD não obriga dados ficarem no Brasil, exige controles de proteção.
Sem cache de API (Redis/ElastiCache) | Trade-off de custo | — | Baixo | DynamoDB é rápido o suficiente (p99 < 10ms). Cache de resultado no API GW (300s TTL) para rotas públicas de módulos. | Habilitar API GW caching ($0.02/hora = ~$14/mês) apenas se DynamoDB throttling aparecer em produção. DynamoDB free tier de 200M req/mês é mais que suficiente inicialmente.

## 04 Roadmap de Implementação
Roadmap de Implementação — Plataforma de Ensino com IA
Fase | Semana | Item | Serviços envolvidos | Critério de conclusão | Prioridade
F1 — MVP | S1-S2 | Criar tabela DynamoDB com GSIs (email→userId, hubId→módulos) | DynamoDB | Table ativa, GSIs funcionando, query por email retorna usuário | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Solicitar saída do SES sandbox e verificar domínio DKIM | SES | Email de teste enviado e recebido com DKIM=pass no header | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Criar par de chaves JWT (RS256) e armazenar no Secrets Manager | Secrets Manager, IAM | Lambda consegue ler a chave e assinar um JWT válido | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Lambda Auth Passwordless (request-token) | Lambda, DynamoDB, SES | POST /auth/request-token envia email com token em < 3s | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Lambda Auth Passwordless (verify-token) | Lambda, DynamoDB | POST /auth/verify-token valida token, retorna JWT, marca token como used | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Lambda Authorizer JWT + API Gateway HTTP API | Lambda, API GW | Requisição sem JWT retorna 401; com JWT válido retorna 200 | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Lambda Módulos (GET /modulos, GET /modulos/{id}) | Lambda, DynamoDB | Retorna lista de módulos e conteúdo individual em < 100ms | Crítico
F1 — MVP | S1-S2 | Lambda Progresso (POST/GET /progresso) | Lambda, DynamoDB | Salva XP e streak; GET retorna estado atual do usuário | Crítico
F2 — Produção | S3-S4 | CloudFront + S3 para assets estáticos | CloudFront, S3 | Assets servidos via CDN com cache-control correto; TTFB < 50ms | Alto
F2 — Produção | S3-S4 | Rate limiting no API Gateway (100 req/s por IP) | API GW | Requests além do limite retornam 429; logs no CloudWatch | Alto
F2 — Produção | S3-S4 | IAM roles com least privilege por Lambda | IAM | Cada Lambda tem role própria; tentativa de acesso não autorizado = AccessDenied | Alto
F2 — Produção | S3-S4 | CloudWatch Alarms: error rate > 1%, latência p95 > 2s | CloudWatch, SES | Alarme dispara email quando threshold atingido em teste | Alto
F2 — Produção | S3-S4 | X-Ray tracing em Auth e API GW | X-Ray | Service map visível no console; latência por segmento identificável | Médio
F2 — Produção | S3-S4 | Endpoint DELETE /account (LGPD) | Lambda, DynamoDB | Deleta USER# e todos SK filhos; usuário não consegue mais logar | Alto
F2 — Produção | S3-S4 | Testes de integração com banco real (não mocks) | DynamoDB local / AWS | Suite de testes passa contra DynamoDB real em ambiente de staging | Alto
F3 — IA | M2 | SQS Standard Queue para geração de quiz | SQS, IAM | Mensagem publicada aparece na fila; consumer processa sem erro | Médio
F3 — IA | M2 | Lambda Quiz Request (POST /quiz/generate, GET /quiz/status/{id}) | Lambda, SQS, DynamoDB | Cache hit retorna questões imediato; cache miss retorna 202 e processa | Médio
F3 — IA | M2 | Lambda QuizWorker + integração Bedrock Haiku | Lambda, Bedrock, DynamoDB | 5 questões JSON válidas geradas e salvas com TTL 7d em < 15s | Médio
F3 — IA | M2 | Prompt engineering e validação de resposta do Bedrock | Bedrock, Lambda | 100% das respostas parseiam como JSON válido com 4 opções + resposta correta | Alto
F3 — IA | M2 | Lambda TopicSuggest + fluxo de aprovação | Lambda, DynamoDB, SES | Sugestão salva como pending; email chega para admin com link de ação | Médio
F3 — IA | M2 | Lambda TopicApprove (rota admin, JWT com claim admin=true) | Lambda, DynamoDB | Apenas JWT com claim admin aprova; outro JWT retorna 403 | Médio
F3 — IA | M2 | AWS Budgets Alert configurado em $20/mês | AWS Budgets | Alerta de email disparado quando projeção de custo excede threshold | Alto
Otimização | M3+ | Cache de questões de quiz compartilhado por módulo (não por usuário) | DynamoDB | 1 geração serve N usuários do mesmo módulo; custo Bedrock cai >90% | Médio
Otimização | M3+ | Provisioned Concurrency na Lambda Auth se cold start > 1s frequente | Lambda | p95 de latência de auth < 500ms mesmo em horários de baixo tráfego | Baixo
Otimização | M3+ | DLQ (Dead Letter Queue) para SQS com alerta de mensagem falhada | SQS, CloudWatch | Mensagens falhadas vão para DLQ; CloudWatch alerta em 1 mensagem na DLQ | Médio

## 05 DynamoDB Schema
DynamoDB — Single-Table Design — Schema Completo
PK (Partition Key) | SK (Sort Key) | Entidade | Atributos principais | TTL? | GSI | Acesso
USER#<userId> | PROFILE | Perfil do usuário | email, name, createdAt, level, totalXp | Não | GSI1: email → userId | POST /auth/verify-token (criação); GET /me
USER#<userId> | STREAK | Streak e freeze do usuário | currentStreak, lastActivityDate, streakFreezes (max 2) | Não | — | POST /progresso (atualização diária)
USER#<userId> | PROGRESS#<moduleId> | Progresso por módulo | completed, score, completedAt, xpEarned | Não | — | POST /progresso; GET /progresso/{userId}
TOKEN#<sha256hash> | METADATA | Token de login passwordless | email, expiresAt (epoch), used (bool) | Sim (TTL = expiresAt + 2min) | — | POST /auth/verify-token
MODULE#<moduleId> | METADATA | Metadados do módulo | title, hubId, trailId, xp, readTime, seoDesc, keywords | Não | GSI2: hubId → MODULE#* (listagem por hub) | GET /modulos; GET /modulos/{id}
MODULE#<moduleId> | CONTENT | Conteúdo do módulo (texto/markdown) | content, version, updatedAt | Não | — | GET /modulos/{id}/content
QUIZ#<moduleId> | QUESTIONS | Questões geradas pelo Bedrock | questions ([{question, options[4], correct, explanation}]), generatedAt | Sim (TTL = 7 dias) | — | GET /quiz/status/{requestId}; serve cache
QUIZ_REQ#<requestId> | STATUS | Status de pedido de geração de quiz | status (pending/processing/ready/failed), moduleId, userId, createdAt | Sim (TTL = 1 hora após ready) | — | GET /quiz/status/{requestId}
TOPIC#<topicId> | METADATA | Sugestão de tema pelo usuário | title, description, hubId, status (pending/approved/rejected), suggestedBy, suggestedAt, reviewedAt, reviewedBy | Não | GSI3: status → TOPIC#* (listagem por status para admin) | GET /topics (admin); POST /topics/suggest; POST /topics/{id}/approve
GSIs definidos:
GSI1 | PK = email | SK = — | Usado para lookup de usuário por email no login (Lambda Auth)
GSI2 | PK = hubId | SK = MODULE#<moduleId> | Listagem de módulos por hub temático
GSI3 | PK = status | SK = TOPIC#<topicId> | Listagem de temas por status para painel admin